IMPLEMENTATION PLAN

# DeepSeek Harness Skin Studio 项目制作实施计划

面向 DeepSeek Harness 的可视化皮肤设计、实时预览、一键应用与可逆恢复系统

| 文档版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 状态 | 规划基线 |
| 技术基线 | DeepSeek Harness @deepseek-ai/dsh 0.1.0-rc.6 |
| 基线日期 | 2026-08-17 |

计划结论：采用“Codex Skill 编排 + DSH 双端插件运行时 + 本地 Skin Studio + 回环控制服务”的组合方案。先完成可逆安装与真实界面实时预览，再扩展皮肤包、市场与跨版本适配。

# 1. 项目目标与完成定义

项目目标：让普通用户在可视化网页中设计 DeepSeek Harness 皮肤，看到真实 Harness 界面的实时变化，并在明确授权后完成一键应用、暂停、恢复和卸载。

核心交付：DSH 皮肤插件、Skin Studio 前端、本地控制服务、Codex Skill、皮肤包规范、自动化测试与发布包。

完成定义：MVP、兼容性、安全、持久化、升级、恢复、可访问性和视觉验证全部通过；官方文件不被直接修改；用户数据与会话不受影响。

# 2. 项目范围与阶段产物

| 阶段 | 主要产物 | 放行条件 |
| --- | --- | --- |
| M0 立项基线 | 需求、架构、实施计划、风险登记册 | 范围、术语、版本基线和成功指标明确 |
| M1 技术原型 | ThemeRuntime 主题注册、实时 Token 覆盖、背景层 | 真实 Harness 页面可即时变化且控件可点击 |
| M2 MVP | Studio、回环服务、安装/应用/恢复、Codex Skill | 端到端主流程与失败回滚通过 |
| M3 发布候选 | 安装包、皮肤包规范、兼容矩阵、测试报告 | 安全、性能、跨版本和视觉 QA 通过 |
| M4 正式发布 | 版本化发行物、校验和、运维说明 | 可安装、可验证、可恢复、可升级 |

# 3. 顺序实施步骤

执行规则：以下步骤按顺序推进。任何阶段的放行条件未满足，不进入下一阶段；涉及重启、安装或删除的动作必须先获得用户确认。

## 阶段 0：项目治理与决策冻结

阶段目标：把产品边界、名称、仓库结构、版本策略和验收口径冻结为可执行基线。

确认产品名称、Skill 名称、npm 包名和皮肤包扩展名，暂定 codex Skill 为 deepseek-harness-skin-studio。

确认首发平台为 Windows，明确 macOS/Linux 是否仅保留接口兼容而不承诺首版交付。

确认 DSH 支持基线为 0.1.0-rc.6，并建立“精确版本 + 兼容区间 + 已验证日期”记录。

确定代码仓库目录、分支策略、版本号规则、变更说明和发布审批责任。

确定 MVP、V1.0 和暂不实现范围，禁止边开发边无限扩张。

建立风险登记册、技术决策记录、验收清单和发布阻断项。

阶段产物：项目章程、范围基线、命名表、版本策略、风险登记册

放行条件：关键决策有唯一结论；未决事项都有责任人与截止时间。

## 阶段 1：本机与官方运行时勘察

阶段目标：以真实机器和当前 Harness 包为准，形成稳定的集成证据。

采集 dsh 进程命令行、Node 版本、DSH_HOME、Web Profile 路径、监听地址和当前端口。

读取 @deepseek-ai/dsh、dsh-web-app、dsh-client-ui-theme 的 package.json、类型声明和客户端启动清单。

验证 ThemeRuntime.register、setTheme、overrideTokens、theme/change 的参数与生命周期。

验证 dsh.bundle、dsh.client、cordis.patch.yml 和 __ModuleLoader__ 客户端包格式。

验证 dsh plugin --profile web add -w 的安装行为、Profile package.json 变化和重启要求。

记录 Host settings 的第三方命名空间限制，决定 MVP 持久化使用 localStorage 还是自建 Host RPC。

建立官方升级差异检查脚本的输入清单：包版本、导出符号、Token 目录、插件清单和 HTML 引导结构。

阶段产物：运行时勘察报告、接口快照、兼容性检查清单

放行条件：所有关键假设都能由本机文件、运行时响应或官方源码证明。

## 阶段 2：仓库与工程骨架初始化

阶段目标：建立互不耦合但可统一构建的工程结构。

初始化 monorepo，创建 apps/studio、apps/controller、packages/dsh-skin-plugin、packages/theme-schema、packages/shared、skill/deepseek-harness-skin-studio 和 tests。

固定 Node.js、pnpm、TypeScript、React/Vite、测试框架和打包工具版本。

配置 TypeScript strict、lint、format、单元测试、覆盖率和构建脚本。

建立开发、测试、发布三套配置，禁止把本机路径和端口硬编码进产物。

创建皮肤样例、测试图片和最小主题 JSON；仅使用可再分发资产。

建立产物目录、临时目录、日志目录和用户状态目录的边界。

阶段产物：可构建的 monorepo、CI 基线、目录与配置约定

放行条件：空项目可以一条命令安装依赖、构建并运行测试。

## 阶段 3：主题数据模型与兼容协议

阶段目标：先定义稳定的数据契约，再实现界面与注入。

定义 ThemeManifest：id、name、version、author、compatibility、light/dark Token、背景、遮罩、模糊、适配方式和校验和。

定义 Token 白名单、值类型、颜色格式、CSS 长度范围和 URL/文件来源约束。

定义草稿、预览中、已应用、已暂停、恢复中、失败回滚等状态机。

定义 Studio 与 Controller 的 HTTP API、WebSocket/SSE 事件和错误码。

定义 Controller 与 DSH Preview Bridge 的会话握手、一次性令牌、版本协商和心跳。

定义皮肤包目录、manifest.json、assets、preview.png、checksum.json 和签名预留字段。

定义向前迁移与向后降级规则，未知字段保留但不执行。

阶段产物：JSON Schema、API 合同、状态机、错误码、皮肤包规范

放行条件：Schema 校验器、示例和反例测试全部通过。

## 阶段 4：DSH 皮肤插件 Host 端

阶段目标：以原生插件方式挂载，不修改官方 node_modules 和静态前端。

创建插件 package.json，声明 dsh.bundle、dsh.client、peerDependencies 和兼容版本。

创建 cordis.patch.yml，将 skin-runtime 和必要 Host 服务插入 Web Profile。

实现 Host apply/dispose，确保挂载、卸载、异常退出均释放资源。

实现仅回环可访问的资产路由、配置读取、事件通道和健康检查。

实现用户状态目录、原子写入、备份、迁移和损坏文件隔离。

实现插件版本、DSH 版本、Schema 版本和激活状态查询。

实现 Host 端测试：重复挂载、重复卸载、端口冲突、损坏配置和并发写入。

阶段产物：DSH Host 插件、持久化与健康接口

放行条件：不修改官方包；重复安装/启动不会产生重复条目或孤儿进程。

## 阶段 5：DSH 皮肤插件 Browser 端

阶段目标：在真实 Harness 页面内完成主题、背景和设置入口。

按 __ModuleLoader__ 格式构建 lib/client.js，并只依赖模块表中可用实体。

注入 ThemeRuntime，注册内置皮肤并订阅 theme/change。

通过 overrideTokens 应用 light/dark 双模式 Token，卸载时调用 disposer 恢复覆盖层。

创建固定背景装饰层，设置 pointer-events:none、隔离层级和无障碍隐藏。

实现 cover、contain、stretch、tile，遮罩、模糊、位置和背景类型切换。

保持消息、输入框、菜单、弹窗等业务表面可读，避免全局透明导致内容失真。

在 Settings → General 或独立 Studio Slot 注册入口、状态和恢复按钮。

实现跨刷新恢复、主题切换联动、系统明暗变化和断线重连。

实现 DOM 清理、样式标签去重和热重载后的重新挂载。

阶段产物：可在真实 Harness 中运行的 Browser 插件

放行条件：主题切换即时、无水平溢出、原生控件可点击、卸载后无残留 DOM/CSS。

## 阶段 6：Skin Studio 前端

阶段目标：为非技术用户提供可理解、可撤销的设计工作台。

设计三栏布局：皮肤库/资产、实时 Harness 预览、属性检查器与动作区。

实现首次引导、运行时检测、连接状态、当前主题和未保存变更提示。

实现颜色、字体尺度、圆角、阴影、边框、透明度和背景属性编辑器。

实现本地图片拖拽、文件选择、URL 导入、裁切焦点和压缩预览。

实现浅色、深色和跟随系统的快速切换。

实现撤销/重做、恢复默认、复制主题、重命名、删除和草稿自动保存。

实现错误提示、风险确认、进度显示和操作日志入口。

完成键盘导航、焦点状态、对比度提示和 reduced-motion 支持。

阶段产物：Skin Studio 可用界面与主题编辑器

放行条件：普通用户不需要理解命令行即可完成设计；所有危险动作都有明确反馈。

## 阶段 7：真实界面实时预览桥

阶段目标：让 Studio 操作直接反映到真实 Harness，而不是只显示近似 Mock。

在 Browser 插件中实现 Preview Bridge，建立带版本协商的受限事件通道。

Studio 连接时生成预览会话，所有草稿变化只写入临时 override layer。

对高频滑块输入使用 requestAnimationFrame 合并和节流，避免主题事件风暴。

断开、取消、超时或 Studio 关闭时自动销毁临时覆盖层并恢复上一个稳定主题。

区分“预览”“应用”“保存为皮肤”三个动作，禁止预览误写持久配置。

提供真实 Harness 视图、缩放、首页/会话页/设置页/弹窗场景切换。

对跨端口 iframe 的同源限制采用插件桥或同源代理，不使用不安全的任意脚本注入。

阶段产物：实时预览会话协议与 Bridge

放行条件：编辑到渲染 P95 小于 100ms；取消预览能完整恢复。

## 阶段 8：本地 Controller 与一键应用

阶段目标：在浏览器沙箱之外，以最小权限完成安装、启动、应用和恢复。

实现仅监听 127.0.0.1 的本地 Controller，启动时生成随机会话令牌。

实现严格 Origin 白名单、CSRF 防护、请求体上限、速率限制和结构化审计日志。

实现运行时发现：dsh 命令、Profile 路径、包版本、进程、端口和健康状态。

实现皮肤插件预检、版本兼容检查、安装计划和差异预览。

执行安装前备份 Profile package.json、锁文件、用户主题配置和当前皮肤状态。

用户确认后运行 dsh plugin --profile web add -w <package>，捕获标准输出、退出码和超时。

实现受控重启：先确认，再停止目标进程，等待退出，启动原命令并探测新端口。

安装后验证插件清单、/plugins 路由、ThemeRuntime 状态、DOM/CSS 和截图证据。

任一步失败时执行事务回滚，并保留诊断包而不泄露凭证。

阶段产物：本地 Controller、安装事务和回滚机制

放行条件：纯网页不能直接执行任意命令；只有经过令牌、Origin 与用户确认的白名单操作可执行。

## 阶段 9：皮肤资产与持久化

阶段目标：保证大图、动画和主题配置安全、可迁移、可恢复。

实现图片 MIME、魔数、像素尺寸、文件大小和解码检查。

限制 PNG/JPEG/WebP/GIF；视频若进入 V1，限制 MP4/WebM 并禁用自动音频。

将 URL 资产下载、验证并缓存为本地文件，避免每次启动向第三方泄露访问行为。

生成缩略图、主显示版本和原始文件索引；使用内容哈希去重。

采用临时文件 + fsync + 原子替换写入 manifest 和设置。

实现数据版本迁移、旧版本只读打开、损坏资产隔离和空间清理。

定义卸载时保留主题库或完全删除的两种选择，不默认删除用户资产。

阶段产物：资产管线、主题库、迁移与备份

放行条件：异常断电后配置不半写；非法文件不能进入运行时。

## 阶段 10：Codex Skill 制作

阶段目标：把检测、创建、安装、验证、恢复和升级流程封装为可复用 Skill。

使用 skill-creator 的 init_skill.py 初始化 deepseek-harness-skin-studio，并创建 scripts、references、assets。

编写 SKILL.md，仅保留触发描述、平台选择、预检、安装/应用/验证/恢复主流程。

将 DSH 版本接口、主题 Schema、错误码和兼容矩阵放入 references，按需加载。

将 doctor、install、apply、verify、restore、package、update 脚本放入 scripts。

将 Studio/插件模板、默认皮肤和图标放入 assets，避免每次重新生成样板。

生成 agents/openai.yaml，校验 display_name、short_description 和 default_prompt。

运行 quick_validate.py，并用全新上下文执行真实用户提示的前向测试。

确保 Skill 在重启前提示、验证通过后才报告成功、恢复时保留无关设置。

阶段产物：可发现、可执行、可验证的 Codex Skill

放行条件：Skill 校验通过，普通安装、图片定制、更新后重应用、恢复四类提示均能完成。

## 阶段 11：测试体系与质量门

阶段目标：用自动化和真实渲染同时证明功能、安全和回滚。

为 Schema、Token 校验、状态机、迁移、路径解析和错误映射编写单元测试。

为 Controller API、安装事务、进程管理、备份恢复编写集成测试。

创建临时 DSH_HOME，验证安装、重启、重复安装、降级和卸载不污染真实配置。

使用真实浏览器测试主题注册、背景、设置入口、跨刷新恢复和断线重连。

覆盖首页、会话页、设置页、菜单、弹窗、长消息、代码块和窄屏。

验证明暗主题、系统主题、键盘、焦点、对比度、缩放和 reduced-motion。

执行大图、坏图、超长 URL、恶意 CSS 值、路径穿越、CSRF 和并发请求测试。

执行升级兼容测试：旧插件 + 新 DSH、新插件 + 基线 DSH、不兼容版本阻断。

失败场景必须验证恢复结果，而不仅验证错误提示。

阶段产物：单元/集成/E2E/安全/视觉测试报告

放行条件：发布阻断用例全绿；视觉截图经过人工检查；无数据损坏与不可逆变更。

## 阶段 12：性能、稳定性与可观测性

阶段目标：确保长期运行、频繁预览和大资产场景不拖慢 Harness。

测量首屏额外资源、主题切换延迟、滑块事件频率、内存和 CPU 增量。

对预览更新合并、图片解码、缩略图和缓存策略进行优化。

限制背景层重绘、避免昂贵滤镜叠加、在低性能设备提供降级。

实现结构化日志、操作 ID、组件版本、错误码和最近一次成功状态。

生成可脱敏诊断包，排除 API Key、会话内容、项目路径和用户图片原文件。

进行长时间运行、重复连接、网络变化、休眠唤醒和异常退出测试。

阶段产物：性能基线、稳定性报告、诊断工具

放行条件：达到定义的延迟与资源预算，24 小时稳定性测试无泄漏趋势。

## 阶段 13：发布、安装与分发

阶段目标：形成可重复、可验证、可回滚的发布链。

同步 Studio、Controller、DSH 插件、Skill 和皮肤 Schema 版本。

生成生产构建、npm 包或本地 tarball、Skill ZIP 和 Windows 启动器。

对全部发行物生成 SHA-256，并记录构建环境与依赖锁文件。

在干净用户目录执行冷安装、首次启动、应用、恢复和卸载烟雾测试。

编写兼容矩阵、已知限制、升级注意和回滚入口；不把冗余说明塞入 Skill 本体。

先发布二进制/包，再发布索引或 manifest，避免用户拿到不存在的版本。

正式发布前由 Reviewer 复核实现与文档，由 Tester 独立执行端到端验收。

阶段产物：版本化发行物、哈希、兼容矩阵和发布记录

放行条件：干净环境可重复安装；哈希一致；恢复后官方外观与原配置一致。

## 阶段 14：维护与 Harness 升级适配

阶段目标：把开发者预览期的兼容变化变成可管理流程。

监控 DeepSeek Harness 新版本、ThemeRuntime 类型、Token 目录和插件加载格式变化。

每次升级先运行 doctor 和兼容差异检查，不直接覆盖用户现有环境。

在隔离 Profile 中验证新版本，更新适配器与兼容矩阵。

对破坏性变更提供阻断提示、旧版本继续使用或迁移方案。

收集崩溃、恢复失败、视觉异常和性能退化指标，按严重度进入修复队列。

维护至少一个可用旧版发布包和明确回滚路径。

阶段产物：升级适配流程、兼容矩阵和维护节奏

放行条件：任何已声明支持的版本都有自动检查和最近一次验证日期。

# 4. 建议工期与角色安排

| 工作包 | 建议工期 | 主责角色 | 并行约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基线、契约与骨架 | 第 1 周 | 架构/后端/产品 | Schema 冻结前不并行开发持久化 |
| DSH 插件与预览桥 | 第 2-3 周 | 前端/插件工程 | Host 与 Browser 文件职责分离 |
| Studio 与 Controller | 第 3-5 周 | 前端/后端 | API 合同冻结后可并行 |
| Codex Skill 与打包 | 第 5-6 周 | 集成/文档 | 依赖稳定的 install/verify/restore 接口 |
| 测试、适配与发布 | 第 6-8 周 | Tester/Reviewer/发布 | 发布前停止功能扩张 |

# 5. 发布阻断项

安装、应用或恢复会修改官方 Harness 包内容。

恢复不能删除全部注入 DOM/CSS，或不能恢复被覆盖的配置。

装饰层拦截点击、输入、菜单或审批操作。

Controller 监听非回环地址，或缺少 Origin/令牌/CSRF 校验。

恶意主题值可注入任意脚本、任意 CSS URL 或读取本机文件。

开发者预览版本变化未被 doctor 阻断，仍继续执行安装。

自动化测试全绿但真实浏览器视觉验证缺失。

发布包、manifest、版本号或 SHA-256 不一致。

# 6. 最终交付清单

| 类别 | 交付物 | 验收证据 |
| --- | --- | --- |
| 产品 | Skin Studio、主题库、导入导出、实时预览、一键应用 | 真实浏览器录屏/截图与 E2E |
| 运行时 | DSH Host/Browser 插件、Preview Bridge、Controller | 健康状态、插件清单、回滚报告 |
| 自动化 | Codex Skill：doctor/install/apply/verify/restore/package/update | quick_validate 与前向测试 |
| 质量 | 单元、集成、E2E、安全、性能、兼容性测试 | 测试报告和阻断项清零 |
| 发布 | 版本化包、校验和、兼容矩阵、恢复路径 | 干净环境烟雾测试 |

# 参考基线与证据

本机运行时核验：@deepseek-ai/dsh 0.1.0-rc.6，Web Profile 监听回环地址，页面启动清单包含 dsh-client-ui-theme。

官方仓库：https://github.com/deepseek-ai/deepseek-harness（Everything is a Plugin；开发者预览期存在兼容性破坏风险）。

官方主题接口核验：ThemeRuntime 提供 register、setTheme、overrideTokens，并通过 theme/change 发布实时变化。

社区可行性样例：https://github.com/KinGao294/dsh-skin（仅作为皮肤插件形态参考，不作为本项目实现依赖）。